## Plan1
Tempo de estimativa de desenvolvimento do Projeto
TAREFA |  | ESTIMATIVA #DANIELE | ESTIMATIVA #DANIEL | MEDIA
UC01-GERENCIAR ALUNOS
UC01-CRIAR TELA CONTROLE |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC01-CRIAR TELA CADASTRO |  | 40 mim | 30mim | 35
UC01-CRIAR BD ALUNOS |  | 40mim | 30mim | 35
UC01-CRIAR VALIDACAO DA TELA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC01-CRIAR DAO ALUNOS |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC02-GERENCIAR TURMAS
UC02-CRIAR TELA CONTROLE |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC02-CRIAR TELA CADASTRO |  | 40 mim | 30mim | 35
UC02-CRIAR BD TURMAS |  | 40mim | 30mim | 35
UC02-CRIAR VALIDACAO DA TELA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC02-CRIAR DAO TURMAS |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC03-GERENCIAR PISCINAS
UC03-CRIAR TELA CONTROLE |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC03-CRIAR TELA CADASTRO |  | 40 mim | 30mim | 35
UC03-CRIAR BD PISCINAS |  | 40mim | 30mim | 35
UC03-CRIAR VALIDACAO DA TELA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC03-CRIAR DAO PISCINAS |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC04-GERENCIAR FUNCIONARIOS
UC04-CRIAR TELA CONTROLE |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC04-CRIAR TELA CADASTRO |  | 40 mim | 30mim | 35
UC04-CRIAR BD FUNCIONARIOS |  | 40mim | 30mim | 35
UC04-CRIAR VALIDACAO DA TELA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC04-CRIAR DAO FUNCIONARIOS |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC05-GERENCIAR MENSALIDADES
UC05-CRIAR TELA CONTROLE |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC05-CRIAR TELA CADASTRO |  | 40 mim | 30mim | 35
UC05-CRIAR BD MENSALIDADES |  | 40mim | 30mim | 35
UC05-CRIAR VALIDACAO DA TELA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC05-CRIAR DAO MENSALIDADES |  | 45mim | 30mim | 37.5
UCO6-GERENCIAR MATRICULAS
UC06-CRIAR TELA CONTROLE |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC06-CRIAR TELA CADASTRO |  | 40 mim | 30mim | 35
UC06-CRIAR BD MATRICULAS |  | 40mim | 30mim | 35
UC06-CRIAR VALIDACAO DA TELA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC06-CRIAR DAO MENSALIDADES |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC07-GERENCIAR FREQUENCIAS
UC07-CRIAR TELA CONTROLE |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC07-CRIAR TELA CADASTRO |  | 40 mim | 30mim | 35
UC07-CRIAR BD FREQUENCIA |  | 40mim | 30mim | 35
UC07-CRIAR VALIDACAO DA TELA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC07-CRIAR DAO FREQUENCIAS |  | 45mim | 30mim | 37.5
UCO8-CONSULTA HORARIO DE AULAS
UC08-CRIAR TELA CONTROLE |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC08-CRIAR TELA CADASTRO |  | 40 mim | 30mim | 35
UC08-CRIAR BD HORARIO AULAS |  | 40mim | 30mim | 35
UC08-CRIAR VALIDACAO TELA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC08-CRIAR DAO HORARIOS |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC09-RELATORIOS ALUNOS X TURMAS
UC09-CRIAR TELA PESQUISA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC09-CRIAR BD SELECT |  | 45mim | 30mm | 37.5
UC10-RELATORIO ALUNOS X MATRICULA
UC10-CRIAR TELA PESQUISA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC10-CRIAR BD SELECT |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC11-RELATORIO FREQUENCIA DE ALUNOS
UC11-CRIAR TELA PESQUISA |  | 45mim | 30mim | 37.5
UC11-CRIAR BD SELECT |  | 45mim | 30mim | 37.5